## 横枕配水池計画（H30～H40）
水道施設更新計画（概算数値） 基幹管路の耐震化率40.3％目標（H40年度まで）
★ 色つき縦線は、収益的収支が赤字に転じる境界を示す。
[9 empty] | ★改定なし | [5 empty] | ★16％UP
|  | 名 称 | 整 備 内 容 | 事業費 (千円) H30～H40 | 計画 | [13 empty] | 目標値 （H40年度までに達成）
分 類 | 施 設
[5 empty] | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 | H40 | H41 | H42 | H43
浄水場施設 | 横枕浄水場 （中区配水池） | 設計・準備 | 基本構想、測量設計、用地買収 | 140000 | [14 empty] | 浄水場 耐震化率 0％ → 100％
[6 empty] | 12000 | 28000 | 100000
|  | 横枕浄水場整備 | 造成、着水井、中区配水池（S57） | 1109000
|  |  | 計装盤、管理室耐震化（S57） |  | H33: 51000; H34: 138000; H35: 100000; H36: 420000; H37: 200000; H38: 200000
|  | 事業費小計 |  | 1249000 | 0 | 12000 | 28000 | 151000 | 138000 | 100000 | 420000 | 200000 | 200000 | 0 | 0
取水施設 | 水源地 | 水源機器更新 | 道坂第2（S60）、第3（S60）
|  |  | 横枕第2（S62） |  | H34: 20000; H35: 20000; H36: 20000
|  | 事業費小計 |  | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
配水池施設 | 高区配水池 | 配水池整備 | 高区第3（S40）、高区第4（S50） | [15 empty] | 配水池 耐震化率 65.2％ → 96.6％
|  |  | 高区第2（S50）、高区第1（S58） |  | H37: 70000; H38: 45000; H39: 125000; H40: 60000
|  | 事業費小計 |  | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 45000 | 125000 | 60000
管路施設 | 基幹管路 | 管路更新 | 導水管、送水管、配水管（大口径） | [15 empty] | 基幹管路 耐震化率 8.5％ → 40.3％ （県平均値）
|  |  |  | 736000 | 142000 | 174000 | 180000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
| 配水管等 | 管路更新 | 配水管
|  |  |  | 1415000 | 138000 | 94000 | 72000 | 99000 | 132000 | 180000 | 60000 | 130000 | 115000 | 195000 | 200000
|  | 事業費小計 |  | 2151000 | 280000 | 268000 | 252000 | 129000 | 162000 | 210000 | 90000 | 160000 | 145000 | 225000 | 230000
事業費合計 |  |  |  | 3760000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 320000 | 330000 | 530000 | 430000 | 390000 | 350000 | 290000 |  |  |  | 各年度の事業費は、 300,000千円程度を 目安とする。
交付金事業