## 休日取得計画（実績）書
休日取得計画（実績）書 | [5 empty] | ※注意：行列を削除すると、うまく計算されなくなる場合があります。 | [14 empty] | これより右の列は触らないでください（管理者メンテナンス用）。
■入力＜休日取得計画（実績）＞ | [12 empty] | ■出力＜現場閉所率の計算＞ | [8 empty] | □管理者は、カレンダーを修正する場合、以下の作業を行う。
手順① 現場施工期間の設定 | [12 empty] | 現場閉所率 | [8 empty] | ①セルB25以降の日付を修正
[20 empty] | 現場閉所率 |  | ②セルZ25以降の、各週の日曜日、月曜日の月、日を入力（ただし、1月以降は、1月=13月、2月＝14月、3月＝15月と入力）
| 発注方式 |  |  |  | 受注者希望型 | [7 empty] | 現場閉所日数 |  |  | 対象期間 |  |  |  | 28.6% |  | 対象週 | [8 empty] | ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ
| 「工事着工日」 及び 「現場完了日」 を入力してください。 ※「工事着手日」…工事施工範囲内で何らかの作業に着手した日 「現場完了日」…工事施工範囲内で全ての作業が完了した日 | [11 empty] | 53 |  | ÷ | 185 | × | 100 | ＝
[22 empty] | 6 | 月 | 18 | 日 | 618 | [5 empty] | 発注者指定型
受注者希望型
| 工事着手日 |  |  |  | 2021-06-18 |  |  |  | （○／○で入力） |  |  |  |  | 現場閉所状況 |  |  |  | 完全週休２日状況 |  |  |  | 12 | 月 | 20 | 日 |  | 1220
| 現場完了日 |  |  |  | 2021-12-20 |  |  |  | （○／○で入力） |  |  |  |  | ４週８休 |  |  |  | 達成 |  |  |  | 0.285 | >= | ４週８休
[22 empty] | 0.25 | >= | ４週７休
| 現場施工期間 |  |  |  | 185 |  |  | 日 | [13 empty] | 0.214 | >= | ４週６休（受注者希望型のみ）
手順② 休日の入力
カレンダーの休日取得日に、 休日の内容を入力してください。 | [12 empty] | 集計
[13 empty] | 対象期間 （現場施工期間 — 対象外日数） |  |  |  | 現場閉所
[17 empty] | 現場閉所日数 (振替休日含む) |  |  | 完全週休2日
[13 empty] | 185 |  |  |  | 53 |  |  | ○
| カレンダー | [13 empty] | 判定
| 月 |  | 火 | 水 | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 日 |  |  |  | 対象外日数 |  | 現場閉所 日数 (振替休日含む) |  |  | 完全週休2日 |  | 月曜 |  | 日曜 |  | 月曜コード | 日曜コード | ﾌﾗｸﾞ1 | ﾌﾗｸﾞ2 | 第○週 | 休日内容
[22 empty] | 月 | 日 | 月 | 日
| 25 |  | 26 | 27 | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 | [10 empty] | 3 | 25 | 3 | 31 | 325 | 331 | 0 | 0 | 0 | ○ | ：当該週分の休日（計画）
4 | 31 |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | [10 empty] | 3 | 31 | 4 | 6 | 331 | 406 | 0 | 0 | 0 | △ | ：先週分の振替休日（計画）
| 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | [10 empty] | 4 | 7 | 4 | 13 | 407 | 413 | 0 | 0 | 0 | ▽ | ：次週分の振替休日（計画）
| 14 |  | 15 | 16 | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 | [10 empty] | 4 | 14 | 4 | 20 | 414 | 420 | 0 | 0 | 0 | ● | ：当該週分の休日（実績）
| 21 |  | 22 | 23 | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 | [10 empty] | 4 | 21 | 4 | 27 | 421 | 427 | 0 | 0 | 0 | ▲ | ：先週分の振替休日（実績）
5 | 28 |  | 29 | 30 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | [10 empty] | 4 | 28 | 5 | 4 | 428 | 504 | 0 | 0 | 0 | ▼ | ：次週分の振替休日（実績）
| 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 11 | 505 | 511 | 0 | 0 | 0 | × | ：対象期間外
| 12 |  | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | [10 empty] | 5 | 12 | 5 | 18 | 512 | 518 | 0 | 0 | 0
| 19 |  | 20 | 21 | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 | [10 empty] | 5 | 19 | 5 | 25 | 519 | 525 | 0 | 0 | 0
6 | 26 |  | 27 | 28 | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 1 | [10 empty] | 5 | 26 | 5 | 1 | 526 | 501 | 0 | 0 | 0
| 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | [10 empty] | 5 | 2 | 6 | 8 | 502 | 608 | 0 | 0 | 0
| 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 | [10 empty] | 6 | 9 | 6 | 15 | 609 | 615 | 0 | 0 | 0
| 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 20 |  | 21 | ○ | 22 | ○ |  |  | 0 |  | 2 |  |  | ○ |  | 6 | 16 | 6 | 22 | 616 | 622 | 1 | 1 | 1
| 23 |  | 24 | 25 | 26 |  | 27 |  | 28 | ○ | 29 | ○ |  |  | 0 |  | 2 |  |  | ○ |  | 6 | 23 | 6 | 29 | 623 | 629 | 1 | 1 | 2
7 | 30 |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | ○ | 6 | ○ |  |  | 0 |  | 2 |  |  | ○ |  | 6 | 30 | 7 | 6 | 630 | 706 | 1 | 1 | 3
| 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | ○ | 13 | ○ |  |  | 0 |  | 2 |  |  | ○ |  | 7 | 7 | 7 | 13 | 707 | 713 | 1 | 1 | 4
| 14 |  | 15 | 16 | 17 |  | 18 |  | 19 | ○ | 20 | ○ |  |  | 0 |  | 2 |  |  | ○ |  | 7 | 14 | 7 | 20 | 714 | 720 | 1 | 1 | 5
| 21 |  | 22 | 23 | 24 |  | 25 |  | 26 | ○ | 27 | ○ |  |  | 0 |  | 2 |  |  | ○ |  | 7 | 21 | 7 | 27 | 721 | 727 | 1 | 1 | 6
8 | 28 |  | 29 | 30 | 31 |  | 1 |  | 2 | ○ | 3 | ○ |  |  | 0 |  | 2 |  |  | ○ |  | 7 | 28 | 8 | 3 | 728 | 803 | 1 | 1 | 7
| 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | ○ | 10 | ○ |  |  | 0 |  | 2 |  |  | ○ |  | 8 | 4 | 8 | 10 | 804 | 810 | 1 | 1 | 8
| 11 |  | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 | ○ | 17 | ○ |  |  | 0 |  | 2 |  |  | ○ |  | 8 | 11 | 8 | 17 | 811 | 817 | 1 | 1 | 9
| 18 |  | 19 | 20 | 21 |  | 22 |  | 23 | ○ | 24 | ○ |  |  | 0 |  | 2 |  |  | ○ |  | 8 | 18 | 8 | 24 | 818 | 824 | 1 | 1 | 10
| 25 |  | 26 | 27 | 28 |  | 29 |  | 30 | ○ | 31 | ○ |  |  | 0 |  | 2 |  |  | ○ |  | 8 | 25 | 8 | 31 | 825 | 831 | 1 | 1 | 11
9 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | ○ | 7 | ○ |  |  | 0 |  | 2 |  |  | ○ |  | 9 | 1 | 9 | 7 | 901 | 907 | 1 | 1 | 12
| 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | ○ | 14 | ○ |  |  | 0 |  | 2 |  |  | ○ |  | 9 | 8 | 9 | 14 | 908 | 914 | 1 | 1 | 13
| 15 |  | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 | ○ | 21 | ○ |  |  | 0 |  | 2 |  |  | ○ |  | 9 | 15 | 9 | 21 | 915 | 921 | 1 | 1 | 14
| 22 |  | 23 | 24 | 25 |  | 26 |  | 27 | ○ | 28 | ○ |  |  | 0 |  | 2 |  |  | ○ |  | 9 | 22 | 9 | 28 | 922 | 928 | 1 | 1 | 15
10 | 29 |  | 30 | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | ○ | 5 | ○ |  |  | 0 |  | 2 |  |  | ○ |  | 9 | 29 | 10 | 5 | 929 | 1005 | 1 | 1 | 16
| 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | ○ | 12 | ○ |  |  | 0 |  | 2 |  |  | ○ |  | 10 | 6 | 10 | 12 | 1006 | 1012 | 1 | 1 | 17
| 13 |  | 14 | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | ○ | 19 | ○ |  |  | 0 |  | 2 |  |  | ○ |  | 10 | 13 | 10 | 19 | 1013 | 1019 | 1 | 1 | 18
| 20 |  | 21 | 22 | 23 |  | 24 |  | 25 | ○ | 26 | ○ |  |  | 0 |  | 2 |  |  | ○ |  | 10 | 20 | 10 | 26 | 1020 | 1026 | 1 | 1 | 19
11 | 27 |  | 28 | 29 | 30 |  | 31 |  | 1 | ○ | 2 | ○ |  |  | 0 |  | 2 |  |  | ○ |  | 10 | 27 | 11 | 2 | 1027 | 1102 | 1 | 1 | 20
| 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | ○ | 9 | ○ |  |  | 0 |  | 2 |  |  | ○ |  | 11 | 3 | 11 | 9 | 1103 | 1109 | 1 | 1 | 21
| 10 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 | ○ | 16 | ○ |  |  | 0 |  | 2 |  |  | ○ |  | 11 | 10 | 11 | 16 | 1110 | 1116 | 1 | 1 | 22
| 17 |  | 18 | 19 | 20 |  | 21 |  | 22 | ○ | 23 | ○ |  |  | 0 |  | 2 |  |  | ○ |  | 11 | 17 | 11 | 23 | 1117 | 1123 | 1 | 1 | 23
| 24 |  | 25 | 26 | 27 |  | 28 |  | 29 | ○ | 30 | ○ |  |  | 0 |  | 2 |  |  | ○ |  | 11 | 24 | 11 | 30 | 1124 | 1130 | 1 | 1 | 24
12 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | ○ | 7 | ○ |  |  | 0 |  | 2 |  |  | ○ |  | 12 | 1 | 12 | 7 | 1201 | 1207 | 1 | 1 | 25
| 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | ○ | 14 | ○ |  |  | 0 |  | 2 |  |  | ○ |  | 12 | 8 | 12 | 14 | 1208 | 1214 | 1 | 1 | 26
| 15 |  | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 | ○ | 21 |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 12 | 15 | 12 | 21 | 1215 | 1221 | 1 | 0 | 0
| 22 |  | 23 | 24 | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 | [10 empty] | 12 | 22 | 12 | 28 | 1222 | 1228 | 0 | 0 | 0
1 | 29 |  | 30 | 31 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | [10 empty] | 12 | 29 | 13 | 4 | 1229 | 1304 | 0 | 0 | 0
| 5 | × | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | [10 empty] | 13 | 5 | 13 | 11 | 1305 | 1311 | 0 | 0 | 0
| 12 |  | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | [10 empty] | 13 | 12 | 13 | 18 | 1312 | 1318 | 0 | 0 | 0
| 19 |  | 20 | 21 | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 | [10 empty] | 13 | 19 | 13 | 25 | 1319 | 1325 | 0 | 0 | 0
2 | 26 |  | 27 | 28 | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 1 | [10 empty] | 13 | 26 | 14 | 1 | 1326 | 1401 | 0 | 0 | 0
| 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | [10 empty] | 14 | 2 | 14 | 8 | 1402 | 1408 | 0 | 0 | 0
| 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 | [10 empty] | 14 | 9 | 14 | 15 | 1409 | 1415 | 0 | 0 | 0
| 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 | [10 empty] | 14 | 16 | 14 | 22 | 1416 | 1422 | 0 | 0 | 0
3 | 23 |  | 24 | 25 | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 1 | [10 empty] | 14 | 23 | 15 | 1 | 1423 | 1501 | 0 | 0 | 0
| 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | [10 empty] | 15 | 2 | 15 | 8 | 1502 | 1508 | 0 | 0 | 0
| 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 | [10 empty] | 15 | 9 | 15 | 15 | 1509 | 1515 | 0 | 0 | 0
| 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 | [10 empty] | 15 | 16 | 15 | 22 | 1516 | 1522 | 0 | 0 | 0
| 23 |  | 24 | 25 | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 | [10 empty] | 15 | 23 | 15 | 29 | 1523 | 1529 | 0 | 0 | 0
| 30 |  | 31 | [18 empty] | 15 | 30 | 16 | 0 | 1530 | 1600 | 0 | 0 | 0
用語の定義
・4週8休
土・日に限定せず、1週間のうち2日間、現場閉所すること（4週間で8日間休暇を取得するという意味ではない。）。 振替休日は、当該週及びその前後の週まで取得可能とする。
・完全週休2日
土・日に、工事現場を休工とすること。
Note on AC24: 各週の月曜日の月と日を入力
Note on AE24: 各週の日曜日の月と日を入力

## 【記入例】
休日取得計画（実績）書 | [7 empty] | ※注意：行列を削除すると、うまく計算されなくなる場合があります。 | [14 empty] | これより右の列は触らないでください（管理者メンテナンス用）。
■入力＜休日取得計画（実績）＞ | [14 empty] | ■出力＜現場閉所率の計算＞ | [8 empty] | □管理者は、カレンダーを修正する場合、以下の作業を行う。
手順① 現場施工期間の設定 | [14 empty] | 現場閉所率 | [8 empty] | ①セルB25以降の日付を修正
[22 empty] | 現場閉所率 |  | ②セルZ25以降の、各週の日曜日、月曜日の月、日を入力（ただし、1月以降は、1月=13月、2月＝14月、3月＝15月と入力）
| 発注方式 | [5 empty] | 受注者希望型 | [7 empty] | 現場閉所日数 |  |  | 対象期間 |  |  |  | 29.3% |  | 対象週 | [8 empty] | ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ
| 「工事着工日」 及び 「現場完了日」 を入力してください。 ※「工事着手日」…工事施工範囲内で何らかの作業に着手した日 「現場完了日」…工事施工範囲内で全ての作業が完了した日 | [13 empty] | 27 |  | ÷ | 92 | × | 100 | ＝
[24 empty] | 6 | 月 | 23 | 日 | 623 | [5 empty] | 発注者指定型
受注者希望型
| 工事着手日 | [5 empty] | 2021-06-23 |  |  |  | （○／○で入力） |  |  |  |  | 現場閉所状況 |  |  |  | 完全週休２日状況 |  |  |  | 9 | 月 | 28 | 日 |  | 928
| 現場完了日 | [5 empty] | 2021-09-28 |  |  |  | （○／○で入力） |  |  |  |  | ４週８休 |  |  |  | ＮＧ |  |  |  | 0.285 | >= | ４週８休
[24 empty] | 0.25 | >= | ４週７休
| 現場施工期間 | [5 empty] | 97 |  |  | 日 | [13 empty] | 0.214 | >= | ４週６休（受注者希望型のみ）
手順② 休日の入力
カレンダーの休日取得日に、 休日の内容を入力してください。 | [14 empty] | 集計
[15 empty] | 対象期間 （現場施工期間 — 対象外日数） |  |  |  | 現場閉所
[19 empty] | 現場閉所日数 (振替休日含む) |  |  | 完全週休2日
[15 empty] | 92 |  |  |  | 27 |  |  | ×
| カレンダー | [15 empty] | 判定
| 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 日 |  |  |  | 対象外日数 |  | 現場閉所 日数 (振替休日含む) |  |  | 完全週休2日 |  | 月曜 |  | 日曜 |  | 月曜コード | 日曜コード | ﾌﾗｸﾞ1 | ﾌﾗｸﾞ2 | 第○週 | 休日内容
[24 empty] | 月 | 日 | 月 | 日
| 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 1 | [10 empty] | 3 | 26 | 4 | 1 | 326 | 401 | 0 | 0 | 0 | ○ | ：当該週分の休日（計画）
4 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | [10 empty] | 4 | 2 | 4 | 8 | 402 | 408 | 0 | 0 | 0 | △ | ：先週分の振替休日（計画）
| 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 | [10 empty] | 4 | 9 | 4 | 15 | 409 | 415 | 0 | 0 | 0 | ▽ | ：次週分の振替休日（計画）
| 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 | [10 empty] | 4 | 16 | 4 | 22 | 416 | 422 | 0 | 0 | 0 | ● | ：当該週分の休日（実績）
| 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 | [10 empty] | 4 | 23 | 4 | 29 | 423 | 429 | 0 | 0 | 0 | ▲ | ：先週分の振替休日（実績）
| 30 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | [10 empty] | 4 | 30 | 5 | 6 | 430 | 506 | 0 | 0 | 0 | ▼ | ：次週分の振替休日（実績）
5 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | [10 empty] | 5 | 7 | 5 | 13 | 507 | 513 | 0 | 0 | 0 | × | ：対象期間外
| 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 | [10 empty] | 5 | 14 | 5 | 20 | 514 | 520 | 0 | 0 | 0
| 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 | [10 empty] | 5 | 21 | 5 | 27 | 521 | 527 | 0 | 0 | 0
| 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 1 |  | 2 |  | 3 | [10 empty] | 5 | 28 | 6 | 3 | 528 | 603 | 0 | 0 | 0
| 31 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | [10 empty] | 5 | 31 | 6 | 6 | 531 | 606 | 0 | 0 | 0
6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | [10 empty] | 6 | 7 | 6 | 13 | 607 | 613 | 0 | 0 | 0
| 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 | [10 empty] | 6 | 14 | 6 | 20 | 614 | 620 | 0 | 0 | 0
| 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 | ○ | 27 | ○ |  |  | 0 |  | 2 |  |  | ○ |  | 6 | 21 | 6 | 27 | 621 | 627 | 1 | 1 | 1
| 28 |  | 29 |  | 30 |  | 1 |  | 2 | ● | 3 |  | 4 | ○ |  |  | 0 |  | 2 |  |  | × |  | 6 | 28 | 7 | 4 | 628 | 704 | 1 | 1 | 2
7 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | ○ | 11 | ○ |  |  | 0 |  | 2 |  |  | ○ |  | 7 | 5 | 7 | 11 | 705 | 711 | 1 | 1 | 3
| 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 | ● | 17 |  | 18 | ○ |  |  | 0 |  | 2 |  |  | × |  | 7 | 12 | 7 | 18 | 712 | 718 | 1 | 1 | 4
| 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 | ○ | 25 | ○ |  |  | 0 |  | 2 |  |  | ○ |  | 7 | 19 | 7 | 25 | 719 | 725 | 1 | 1 | 5
| 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 | ● | 31 |  | 1 | ○ |  |  | 0 |  | 2 |  |  | × |  | 7 | 26 | 8 | 1 | 726 | 801 | 1 | 1 | 6
8 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | ○ | 8 | ○ |  |  | 0 |  | 2 |  |  | ○ |  | 8 | 2 | 8 | 8 | 802 | 808 | 1 | 1 | 7
| 9 |  | 10 | × | 11 | × | 12 | × | 13 | × | 14 | × | 15 | ○ |  |  | 5 |  | 1 |  |  | ○ |  | 8 | 9 | 8 | 15 | 809 | 815 | 1 | 1 | 8
| 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 | ○ | 22 | ○ |  |  | 0 |  | 2 |  |  | ○ |  | 8 | 16 | 8 | 22 | 816 | 822 | 1 | 1 | 9
| 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 | ○ |  |  | 0 |  | 2 |  |  | × |  | 8 | 23 | 9 | 29 | 823 | 929 | 1 | 1 | 10
| 30 | ▲ | 31 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | ○ | 5 | ○ |  |  | 0 |  | 2 |  |  | ○ |  | 8 | 30 | 9 | 5 | 830 | 905 | 1 | 1 | 11
9 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | ○ |  |  | 0 |  | 2 |  |  | × |  | 9 | 6 | 9 | 12 | 906 | 912 | 1 | 1 | 12
| 13 | ▲ | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | ○ | 19 | ○ |  |  | 0 |  | 2 |  |  | ○ |  | 9 | 13 | 9 | 19 | 913 | 919 | 1 | 1 | 13
| 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 | ○ |  |  | 0 |  | 2 |  |  | × |  | 9 | 20 | 9 | 26 | 920 | 926 | 1 | 1 | 14
| 27 | ▲ | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9 | 27 | 10 | 3 | 927 | 1003 | 1 | 0 | 0
10 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | [10 empty] | 10 | 4 | 10 | 10 | 1004 | 1010 | 0 | 0 | 0
用語の定義
・4週8休
土・日に限定せず、1週間のうち2日間、現場を休工すること（4週間で8日間休暇を取得するという意味 ではない）。振替休日は、当該週及びその前後の週まで取得可能とする。
・完全週休2日
土・日に、工事現場を休工とすること。
現地で何らかの作業を実施
工期
現場完了日
入札
契約
夏期休暇
Note on AC24: 各週の月曜日の月と日を入力
Note on AE24: 各週の日曜日の月と日を入力

## 打合簿【記入例】
記入例
工 事 打 合 簿
| 発議者 |  | 発注者 | 監督員 | ○○ ○○ |  | 印 | 発 議 年月日
|  |  | 受注者 | 会社名 | ○○建設株式会社 |  |  |  | 2021-04-01
|  |  |  | 現場代理人 | ○○ ○○ |  | 印
| 発議事項 |  | 指示：下記事項について指示します。
協議：下記事項について協議します。
承諾：下記事項について承諾します。
その他：（ ）
| 工事名 |  | ○○○○○事業
○○○○○○○工事
| 工事場所 |  |  |  |  | 地内
| 工種名 |  |  |  |  | 内 容
特記仕様書第○条の規程に基づき、週休２日工事の試行を希望します （希望しません）。
（留意事項）
・添付図面等がある場合は、内容欄下に記載する。
・発議事項のその他については、工事の施工について立会いを必要とする場合や、届出、報告、通知、提出を行う場合とする。